## 公益性养护经费区本级项目绩效自评表
2022年区本级财政专项资金绩效自评表
本级资金项目名称 |  | 公益性养护经费
主管部门 |  | 甘州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘州区水务局所属各水管所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 470 | 470 |  | 470 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 470 | 470 |  | 470 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.黑河石料场勘测工程, 2.河长制办公室河湖管理范围划定设计及河流健康评估项目 3.甘州区水安全保障规划项目 4.甘州区农田灌溉水质检测项目 5.黑河城区防洪应急抢险工程 6.乌江灌区平易河水上游护岸及截水墙水毁修复工程 7.巴吉滩公墓灌溉、黑河林场水域生态治理工程 8.大野口水库除险加固工程 9.盈科水管所干支渠道、启闭机、机井计量设施安装等工程 10.安阳水管所干支渠维修及管理房维修工程 | [5 empty] | 1.黑河石料场勘测工程, 2.河长制办公室河湖管理范围划定设计及河流健康评估项目 3.甘州区水安全保障规划项目 4.甘州区农田灌溉水质检测项目 5.黑河城区防洪应急抢险工程 6.乌江灌区平易河水上游护岸及截水墙水毁修复工程 7.巴吉滩公墓灌溉、黑河林场水域生态治理工程 8.大野口水库除险加固工程 9.盈科水管所干支渠道、启闭机、机井计量设施安装等工程 10.安阳水管所干支渠维修及管理房维修工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 | 分值说明
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 渠道长度，水闸数、机井座数等 |  |  | 1.水毁防洪提护岸修复工程总长度100米；填充石料采用80mm-150mm卵石料200方，,修建砌石围堰12座,更换、维修山洪监测预警设施50处 | 1.水毁防洪提护岸修复工程总长度38米；填充石料采用80mm-150mm卵石料158方,修建砌石围堰12座,更换、维修山洪监测预警设施48处 | 20 |  | 18.5 |  | 部分工程没有全部实施
|  | 质量指标 | 合格率 |  |  | 98% | 97% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成率 |  |  | 100% | 85% | 10 |  | 8.5 |  |  | 因资金少不能全部完成当年下达的任务，只能等下年预算到位后实施剩余部分
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 470 | 470 | 10 |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 提升灌溉效率情况 |  |  | 提升灌溉能力、保证水资源不受污染、节能发电等 | 提升灌溉功能、保证水资源不受污染、节能发电等 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 服务全区农业灌溉情况 |  |  | 保证和谐人居环境，带动了当地经济的发展 | 保证和谐人居环境，带动了当地经济的发展 | 10 |  | 10
|  | 环境效益指标 | 改善环境情况 |  |  | 对改善我区人民的生产生活环境效果显著 | 对改善我区人民的生产生活环境效果显著 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续影响率 |  |  | 整体提高了我区抗旱防汛、环境美化、防止水土流失等基础设施建设的能力 | 整体提高了我区抗旱防汛、环境美化、防止水土流失等基础设施建设的能力 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9 |  |  | 按照满意度比例赋分。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 水资源费区本级项目绩效自评表
2022年区本级财政专项资金绩效自评表
本级资金项目名称 |  | 水资源费
主管部门 |  | 甘州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘州区水务局所属各水管所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 594 | 594 |  | 594 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 594 | 594 |  | 594 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.大满灌区计划在石岗墩畜牧园区及周围145个国营、私营农场的361眼机井和在9个自然村的139眼机井，共500眼机井进行计量设施通汛模块升级改造，附属设备配套升级500套，安装中国移动4G通讯卡500张。 2.西浚灌区机井进行智能化设备安装工程，41眼机电井计量设施安装27.61万元，35眼计量设施智通远传控制终端更换13.97万元，机电井智能化设施升级维修14.98万元， 3.上三灌区计划进行电引干渠提灌站购置安装计量设施DN150超声波水表1套，DN200超声波水表2套，DN250超声波水表2套，计划完成投资29.22万元，对干渠渠道配水支口一体化测控槽闸购置安装，完成投资2.54万元。 4.甘浚灌区计划进行支渠维修工程7.3万元，西总干渠维修4.95万元。 5.乌江灌计划对水利进行工程建设43.98万元，弥补当年经费。 6.盈科灌区计划对水利调度中心维修，，弥补当年经费。 7.总口水管所计划对龙渠二级水电站进行计量设施改造，对平顺支渠4条斗渠计量设施改造。 8.安阳水管所弥补当年经费。 | [5 empty] | 1.大满灌区计划在石岗墩畜牧园区及周围145个国营、私营农场的361眼机井和在9个自然村的139眼机井，共500眼机井进行计量设施通汛模块升级改造，附属设备配套升级500套，安装中国移动4G通讯卡500张。 2.西浚灌区机井进行智能化设备安装工程，41眼机电井计量设施安装27.61万元，35眼计量设施智通远传控制终端更换13.97万元，机电井智能化设施升级维修14.98万元， 3.上三灌区计划进行电引干渠提灌站购置安装计量设施DN150超声波水表1套，DN200超声波水表2套，DN250超声波水表2套，计划完成投资29.22万元，对干渠渠道配水支口一体化测控槽闸购置安装，完成投资2.54万元。 4.甘浚灌区计划进行支渠维修工程7.3万元，西总干渠维修4.95万元。 5.乌江灌计划对水利进行工程建设43.98万元，弥补当年经费。 6.盈科灌区计划对水利调度中心维修，，弥补当年经费。 7.总口水管所计划对龙渠二级水电站进行计量设施改造，对平顺支渠4条斗渠计量设施改造。 8.安阳水管所弥补当年经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 | 分值说明
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安装智能化水表 |  |  | 100 | 87 | 20 |  | 19.5 |  | 部分工程没有全部实施
|  | 质量指标 | 合格率 |  |  | 98% | 97% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成率 |  |  | 100% | 85% | 10 |  | 8.5 |  |  | 因资金少不能全部完成当年下达的任务，只能等下年预算到位后实施剩余部分
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 594 | 594 | 10 |  | 10
| 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 提升地下水的利用效率情况 |  |  | 从而减少了水量浪费；有效地提高了水资源的利用率，减少输水损失，提高灌溉用水率。 | 从而减少了水量浪费；有效地提高了水资源的利用率，减少输水损失，提高灌溉用水率。 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 服务全区农业灌溉情况 |  |  | 保证和谐人居环境，带动了当地经济的发展 | 保证和谐人居环境，带动了当地经济的发展 | 10 |  | 10
|  | 环境效益指标 | 改善环境情况 |  |  | 对改善我区人民的生产生活环境效果显著 | 对改善我区人民的生产生活环境效果显著 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续影响率 |  |  | 整体提高了我区抗旱防汛、环境美化、防止水土流失等基础设施建设的能力 | 整体提高了我区抗旱防汛、环境美化、防止水土流失等基础设施建设的能力 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 9.8 |  |  | 按照满意度比例赋分。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 河长办经费
2022年区级财政专项资金绩效自评表
本级资金项目名称 |  | 甘州区2022年江河湖库水系综合整治资金
主管部门 |  | 甘州区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘州区河湖股
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 10
上年结转资金
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成平易河（43.79km）、小沙河（3.67km）、大磁窑河（49.5km）、洪水河（30.17km）、酥油口河（29.48km）、大野口河（48.147km）、板槽河（16.2km）7条河流河道管理范围划定工作和河道界桩、界碑的制作与埋设。 | [5 empty] | 完成平易河（43.79km）、小沙河（3.67km）、大磁窑河（49.5km）、洪水河（30.17km）、酥油口河（29.48km）、大野口河（48.147km）、板槽河（16.2km）7条河流河道管理范围划定工作和河道界桩、界碑的制作与埋设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 | 分值说明
| 产出指标 | 数量指标 | 完成平易河（43.79km）、小沙河（3.67km）、大磁窑河（49.5km）、洪水河（30.17km）、酥油口河（29.48km）、大野口河（48.147km）、板槽河（16.2km）7条河流河道管理范围划定工作和河道界桩、界碑的制作与埋设。） |  |  | 218.05km | 218.05 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至2022年12月底，投资完成比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 批复概算价 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 避免农田和周边设施被冲毁所带来的经济损失 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提高河流的防洪、行洪能力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 环境效益指标 | 保障水生态和水环境持续发展。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行、是否达到设计使用年限 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
| 预算资金执行率 | 资金执行指标 | 年度资金总额 |  |  | 20万元 | 20万元 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。