## 2024
2024年度甘州区衔接资金项目计划完成情况公告
序号 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 建设单位 | 项目完成时间 | 资金使用情况 | 其中衔接资金 |  |  |  | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制实现情况 | 备注
[8 empty] | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
[7 empty] | 18261.8271 | 3904.6656 | 9692.6309 | 790 | 3874.5307
一、产业发展 | [6 empty] | 14229.4036 | 3535.6656 | 7186.382 | 790 | 2717.356
1 | 产业发展 | 甘州区沙漠公园现代设施农业产业园建设项目 | 大满镇 马均村 | 新建180米外遮阳覆棉被智能化育苗温室大棚3栋，建筑面积16357.69平方米，新建双面保温钢架大棚16栋，总建筑面积46791.74㎡，配套温室滴灌系统。资产归村集体所有。 | 大满镇人民政府 | 2024-10-30 | 1500 | 424 | 1076 |  |  | 180米外遮阳覆棉被智能化育苗温室大棚3栋，建筑面积16357.69平方米，新建双面保温钢架大棚16栋，总建筑面积46791.74㎡，配套温室滴灌系统。 | 项目实施后，受益全村536户1968人，发展乡村旅游业，增加本村农户经济收入。通过对外租赁方式，增加村集体经济收入。
2 | 产业发展 | 甘州区党寨镇绿色低碳蔬菜产业示范园有机肥生产基地 | 党寨镇 马站村 | 建设年产1万吨有机肥生产基地，主要建生产车间 、成品存储间、原料堆放场一处，罩棚一座，新建园区道路 1825㎡；购置烘干机、冷却机、热风机等设备；并配套相关附属设施。资产归村集体所有。 | 党寨镇人民政府 | 2024-11-25 | 440 | 382.2844 |  |  | 57.7156 | 建设年产1万吨有机肥生产基地，主要建生产车间 、成品存储间、原料堆放场一处，罩棚一座，新建园区道路 1825㎡；购置烘干机、冷却机、热风机等设备；并配套相关附属设施。 | 已完成土地租赁农户土地流转金支付，对有机蔬菜种植农户开展技术指导，增加农业生产效益。
3 | 产业发展 | 靖安乡新沟村大棚建设项目 | 靖安乡 上堡村 | 新建智能温室1座，占地面积10417.6㎡。 | 靖安乡人民政府 | 2024-09-20 | 400 |  | 400 |  |  | 以资金入股的形式，将衔接资金400万元入股张掖市长城建设工程有限责任公司，用于建设10417.6㎡玻璃智能温室。公司按照入股资金4%的比例，每年向村集体分红16万元。 | 按照“村委会+公司+农户”的发展模式，通过土地流转、吸纳就业、按股分红等形式，带动205户受益群众户均增收1500元，带动村集体增收160000元，从不断壮大和发展村集体经济，促进群众增收。
4 | 产业发展 | 梁家墩镇蔬乡蔬菜 产业园项目 | 梁家墩镇 五号村 | 新建占地面积1123.99平方米储能1000吨保鲜库1座， 1088.27平方米蔬菜分拣场1处，1478.25平方米蔬菜分拣加工车间1座，3740平方米高标准智能蔬菜大棚2座，2808平方米高标准智能育苗中心1处，混凝土硬化面积3200平方米, 平整4米宽的原土消防通道350米，6米宽原土消防通道200米，以及配套水、电等基础设施。 | 梁家墩人民政府 | 2024-11-22 | 350 | 350 |  |  |  | 建成面积1123.99平方米储能1000吨保鲜库1座， 1088.27平方米蔬菜分拣场1处，1478.25平方米蔬菜分拣加工车间1座，3740平方米高标准智能蔬菜大棚2座，2808平方米高标准智能育苗中心1处，混凝土硬化面积3200平方米，平整4米宽的原土消防通道350米，6米宽原土消防通道200米，以及配套水、电等基础设施。 | 正在进行招商工作，通过租赁新建成的农业设施，发展蔬菜育-繁-输产业链模式；可带动周边群众50余名富余劳动力再就业；待租赁金到位后支付45户流转土地金，每户土地流转金约为600元。
5 | 产业发展 | 龙渠乡食用菌培养示范基地基础设施建设项目 | 龙渠乡墩源村 | 购买15座移动式菇房（12.00*2.50*2.90米），用于边麻菇、鹿茸菇等食用菌种植。 | 龙渠乡 人民政府 | 2024-11-20 | 200 |  | 200 |  |  | 购买15座移动式菇房（12.00*2.50*2.90米），用于边麻菇、鹿茸菇等食用菌种植。 | 该项目建成后形成的固定资产权属为墩源村村集体，村集体将菇房以租赁的形式承租给25户农户用来种植菌菇，每年农户可增收3万元，村集体收入10万元。
6 | 产业发展 | 甘浚镇西洞村养殖良舍建设项目 | 甘浚镇西洞村 | 新建占地34亩养殖区一处，其中养殖牛舍建筑面积1721.52㎡，运动场1779.12㎡，管理用房面积 105.84 ㎡，精料库建筑面积505.20㎡，草料场366.08 ㎡，完成道路、供水管网等基础设施。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-11-19 | 219.4 |  | 219.4 |  |  | 建成牛舍 1721.52㎡，运动场1779.12㎡，管理用房105.84㎡，精料棚 505.20㎡，草料场366.08㎡，4.5m宽水泥混凝土路面160.53m等配套 | 采用租赁的形式，村集体将建成的养殖良舍出租给有意愿发展养殖业的农户或者整体出资给有运营能力的养殖企业，增加村集体经济收入，预计2025年进行招租。
7 | 产业发展 | 小麦种植补贴 | 各相关乡镇 | 按照2023年区委一号文件，对种植小麦的农户按照每亩300元的标准给予补助。共计补助面积39059.33亩。 | 各乡镇人民政府 | 2024-01-30 | 1108.7799 |  |  |  | 1108.7799 | 对种植小麦的农户按照每亩300元的标准给予补助。共计补助面积39059.33亩。 | 对4139户小麦种植户和专业合作社给予奖补，降低种植农户生产成本，保障种植农户积极性。
8 | 产业发展 | 党寨镇马站村钢架大棚奖补项目 | 党寨镇马站村 | 按照区委一号文件精神，对党寨镇马站村新建覆棉被大跨度智能化钢架大棚100461平方米给予补助。总补助资金502.31万元，已补助198万元，本次补助304.31万元。 | 党寨镇人民政府 | 2024-11-30 | 200 |  |  |  | 200 | 党寨镇马站村覆棉被大跨度智能化钢架大棚10万平方米。 | 带动务工就业人员160余人，人均增收1000元。
9 | 产业发展 | 村集体经济公司（合作社）有机蔬菜产业种植销售奖补项目 | 各相关乡镇 | 1.对认证的有机蔬菜生产基地面积达到400亩以上的村集体合作社、公司给予10万元补助，每新增100亩，一次递增2万元，单个主体累计补助不超过15万元；对当年年销售有机蔬菜1万吨以上的村集体合作社、公司，每销售1公斤有机蔬菜给与0.2元补助。 | 各乡镇人民政府 | 2024-06-30 | 220 |  |  |  | 220 | 1.对认证的有机蔬菜生产基地面积达到400亩以上的村集体合作社、公司给予10万元补助，每新增100亩，一次递增2万元，单个主体累计补助不超过15万元；对当年年销售有机蔬菜1万吨以上的村集体合作社、公司，每销售1公斤有机蔬菜给与0.2元补助。 | 吸纳不少于200人在村集体公司和产业基地务工，年增加收入3000元以上。
10 | 产业发展 | 甘州区肉牛屠宰奖补项目 | 甘州区各屠宰企业 | 对年屠宰量（肉牛）超过10000头的企业，按照150元/头的标准给予奖补，每个企业最高奖补150万元。 | 甘州区各屠宰企业 | 2024-06-30 | 300 |  |  |  | 300 | 屠宰肉牛10000头以上，带动户数400户，受益人口1000人，就业250人。 | 该项目实施后，通过收购养殖户肉牛的方式，带动农户发展牛羊养殖，增强群众收入。
11 | 产业发展 | 娟姗牛养殖奖补项目 | 甘浚镇 安阳乡 | 积极支持甘浚镇光明村、祁连村、小泉村、高家庄村和安阳乡王阜庄、贺家城、郎家城等村农户养殖娟姗牛，每养殖1头，补助资金600元。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-11-30 | 16.14 |  | 16.14 |  |  | 奖补娟姗牛269头，每养殖1头，补助资金600元。 | 直接带动200户农户养殖娟姗牛，建立“母畜企业集中养殖+仔畜农户分散育肥+订单收购+收益分红”的云鑫联农带农模式，户均年增收1500元以上。
12 | 产业发展 | 脱贫户（监测户） 小额信贷 | 各相关乡镇 | 对脱贫户（监测户）小额信贷给予全额贴息。 | 各乡镇人民政府 | 2024-12-15 | 53.8017 | 53.8017 |  |  |  | 对脱贫户（监测户）小额信贷给予全额贴息。 | 直接扶持297户脱贫户发展增收产业。
13 | 产业发展 | 甘州区脱贫户（监测户）庭院经济奖补项目 | 各相关乡镇 | 对脱贫户、监测户利用房前屋后空闲场地、庭院和棚舍等，发展时令蔬菜、瓜果、草莓、中药材及花卉苗木的，对种苗进行奖补，每株补助5元，最高奖补1000元；发展食用菌生产的，每个菌棒奖补5元，最高对500个菌棒进行奖补；发展园艺盆景的，对购置的生产设施进行奖补，最高奖补1000元。养殖鸡、鸭、鹅、鸽、兔等小家禽（畜）规模在20只（包括20只）以下的，每只奖补20元；规模在21-50只的，每只奖补25元；规模在51只以上的，每只奖补30元，最高奖补200只。对脱贫户、监测户养殖牛、马、驴、骡、骆驼3头以上的每头补助300元；养殖羊、猪10头以上的，每只补助80元，羊最高奖补200只，猪最高奖补100头。 | 各乡镇人民政府 | 2024-09-30 | 273.161 | 14 | 18 |  | 241.161 | 扶持庭院经济571户，牛羊奖补420户。 | 直接带动脱贫户户均增收2000元以上。
14 | 产业发展 | 甘州区黑河林场密胡杨引种培育项目 | 黑河林场 | 在黑河林场内建设密胡杨种苗基地100亩。 | 甘州区黑河林场 | 2024年9月15日 | 93.8 | 93.8 |  |  |  | 密胡杨种苗基地100亩，引种密胡杨10000株，成活率95%以上，保存率90%以上，项目完成率100%，成本控制价93.8万元，国有林场经营发展水平提升，苗木生产水平改善，苗木生产质量改善，推进林场可持续发展水平，林场职工及周边群众满意度达95%以上。 | 促进林场经济发展，推动种苗培育产业发展，带动周边村社发展苗木培育产业，带动周边群众务工增收。
15 | 产业发展 | 甘州区红沙窝林场经济林基地培育建设项目 | 红沙窝林场 | 甘州区红沙窝林场经济林基地培育早酥梨150亩。 | 甘州区红沙窝林场 | 2024-09-09 | 79.7795 | 79.7795 |  |  |  | 培育早酥梨150亩，质量验收合格率100%，按时完成率100%,成本控制数79.7795万元，国有林场经营发展水平提升，经济树种培育水平改善，推动林业产业发展，推进林场可持续发展，国有林场职工满意度达90%以上。 | 促进林场经济发展，带动周边村社发展经济林产业，有效增加林场林地面积、提高林木覆盖率，增加林场经营收入，可提供固定劳动力就业岗位和林业技术培训示范基地。
16 | 产业发展 | 安阳乡村集体经济 发展项目 | 安阳乡金王庄村等10个村 | 为安阳乡金王庄村、五一村、贺家城村、帖家城村、高寺儿村、苗家堡村、毛家寺村、郎家城村、明家城村、王阜庄村等10个村各安排资金100万元，以资金入股方式投入甘肃云鑫实业有限公司，支持企业扩大养殖规模。每年按扶持资金6%的比例为村集体分红。 | 安阳乡人民政府 | 2024年3月30日 | 1000 | 1000 |  |  |  | 为安阳乡金王庄村、五一村、贺家城村、帖家城村、高寺儿村、苗家堡村、毛家寺村、郎家城村、明家城村、王阜庄村等10个村各安排资金100万元，以资金入股方式投入甘肃云鑫实业有限公司，支持企业扩大养殖规模。每年按扶持资金6%的比例为村集体分红。 | 推行“母畜企业集中养殖+仔畜农户分散育肥+订单收购+收益分红”的云鑫模式，与安阳乡、花寨乡600户农户签订仔畜代养协议，年均增收2000元，吸纳就业100人，通过收购玉米、饲草等利益联结方式，带动500户农户户均增收750元。
17 | 产业发展 | 大满镇朱家庄村集体经济发展项目 | 大满镇 朱家庄村 | 以资金入股形式入股张掖市跃武农业发展有限公司，新建占地面积4400㎡的高标准生猪繁育基地圈舍4栋，配套建设其他附属设施。建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 大满镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 新建占地面积4400㎡的高标准生猪繁育基地圈舍4栋，配套建设其他附属设施。 | 建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。
18 | 产业发展 | 乌江镇平原村集体经济发展项目 | 乌江镇平原村 | 以资金入股形式入股乌江镇平原村股份经济合作社，与张掖市西大湖现代农业开发有限公司合作，新建日加工50吨乌江贡米加工生产线一条。项目投入运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 乌江镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 稻米加工生产线已建成并投入运营。 | 项目投入运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。
19 | 产业发展 | 乌江镇天乐村集体经济发展项目 | 乌江镇天乐村 | 以资金入股形式入股张掖市甘州区垚犇农业发展有限公司，新建高标准制种蔬菜基地300亩。项目投入运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 乌江镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 高标准制种蔬菜基地已建成并投入运营。 | 项目投入运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。
20 | 产业发展 | 沙井镇下利沟村集体经济发展项目 | 沙井镇 下利沟村 | 以资金入股形式入股张掖市胜丰利盈农业发展有限公司，与甘州区邦泰盛世农牧农民专业合作社合作，购置无人机6台、移动充电站6个、厢式货车6辆，为周边制种基地病虫害防治业务提供服务项目，建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 沙井镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 以资金入股形式入股张掖市胜丰利盈农业发展有限公司，与甘州区邦泰盛世农牧农民专业合作社合作，购置无人机6台、移动充电站6个、厢式货车6辆，为周边制种基地病虫害防治业务提供服务项目，建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 以“村集体经济公司+专业合作社+农户”的模式，带动50余户农户就业务工，户均增收5000元。
21 | 产业发展 | 甘浚镇祁连村集体经济发展项目 | 甘浚镇 祁连村 | 以资金入股形式入股张掖市祁辉生态农业发展有限公司，与镇集体控股的张掖市甘浚祁浚瑞农业发展有限公司合作，建设特色民宿2套，并配套民宿内部相关基础设施，完工后由镇村两级运行。项目投入运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例分红。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 以资金入股形式入股张掖市祁辉生态农业发展有限公司，与镇集体控股的张掖市甘浚祁浚瑞农业发展有限公司合作，建设特色民宿2套，并配套民宿内部相关基础设施，完工后由镇村两级运行。项目投入运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例分红。 | 采取“党支部+企业+农户”的发展模式，带动甘浚镇24户贫困户及祁连村40户困难户配股分红。
22 | 产业发展 | 三闸镇红沙窝村集体经济发展项目 | 三闸镇红沙窝村 | 以资金入股形式入股张掖市永盛达发展有限公司，与马文义养殖专业合作社，主要用于购置肉牛60头及饲草，进一步扩大养殖规模。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 三闸镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 以资金入股形式入股张掖市永盛达发展有限公司，与马文义养殖专业合作社，主要用于购置肉牛60头及饲草，进一步扩大养殖规模。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 采取“党支部+村集体+公司”运营模式，进一步扩大养殖规模，增加就业岗位3-4个。同时，带动周边4个村1000余亩土地种植饲草作物回收，带动群众增收致富。
23 | 产业发展 | 上秦镇八里堡村集体经济发展项目 | 上秦镇八里堡村 | 以资金入股形式入股甘州区上秦镇八里堡村股份经济合作社，与张掖市陇原泽润农业发展有限公司合作，购置冰条冰瓶冷链运输车2辆、叉车2辆，新建冰瓶灌装生产线1条，扩大制冰产业规模。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 上秦镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 以资金入股形式入股甘州区上秦镇八里堡村股份经济合作社，与张掖市陇原泽润农业发展有限公司合作，购置冰条冰瓶冷链运输车2辆、叉车2辆，新建冰瓶灌装生产线1条，扩大制冰产业规模。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 采取“股份经济合作社＋基地＋农户”模式，带动周边40户农户就近务工，新增就业岗位4个。
24 | 产业发展 | 党寨镇党寨村集体经济发展项目 | 党寨镇党寨村 | 以资金入股形式入股甘肃恒泰融农牧有限公司，认证有机蔬菜基地200亩，新建6000㎡鲜切花生产基地，统一加工包装销售。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 党寨镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 完成6000平方米鲜切花生产基地基础设施建设任务，由甘肃恒泰融农牧有限公司托管运营，2024年栽植黄白菊苗17万株均已销售，净收益9.5万元，计划2025年2月份继续育苗25万株；认证有机蔬菜基地1000亩，并取得有机蔬菜基地转换证书。 | 每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红7万元，增加村集体收入。优先使用党寨村闲余劳动力,为村民创造就业岗位180余人次，户均增收3000元以上，村民就业和增收得到了有效保障。
25 | 产业发展 | 碱滩镇太平村集体经济发展项目 | 碱滩镇太平村 | 以资金入股形式入股张掖市万盛泰平农业发展有限公司，与甘州区碱滩镇基层供销社合作，实施本农业社会化服务项目，从农作物生长不同阶段为制种企业和群众提供不同配方的肥料，以整村整片开展农田托管服务30000亩。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 碱滩镇人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 至目前，已为碱滩镇15000亩土地提供化肥1500吨，旋耕平整土地10000亩，为15000亩土地开展飞机喷药防治。 | 采取“村集体+供销社”模式，由供销社负责实施农业社会化服务项目，带动周边群众50余户农户和脱贫户就业务工，户均增收3800元。
26 | 产业发展 | 花寨乡西阳村集体经济发展项目 | 花寨乡西阳村 | 以资金入股形式入股甘州区花寨乡西阳村股份经济合作社，与甘州区大口子生态养殖专业合作社合作，利用已建成的1454亩经济林，建设高原拓展训练及度假基地，计划在林区养殖生态鸡，年出栏15000羽。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 花寨乡人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 以资金入股形式入股甘州区花寨乡西阳村股份经济合作社，与甘州区大口子生态养殖专业合作社合作，利用已建成的1454亩经济林，建设高原拓展训练及度假基地，计划在林区养殖生态鸡，年出栏15000羽。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 采取“党总支+合作社+农户”模式，发展乡村旅游业和林下生态鸡养殖业，带动周边群众50余户农户和脱贫户就业务工，户均增收3800元。
27 | 产业发展 | 龙渠乡头闸村集体经济发展项目 | 龙渠乡头闸村 | 以资金入股形式入股甘肃禾通清农业发展有限公司，用于养殖种植，流转土地364亩种植玉米制种，购买大型饲料机一台，粪污清理机一台。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 龙渠乡人民政府 | 2024-06-30 | 70 | 70 |  |  |  | 以资金入股形式入股甘肃禾通清农业发展有限公司，用于养殖种植，流转土地364亩种植玉米制种，购买大型饲料机一台，粪污清理机一台。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 采取“村集体+合作社+公司”模式，流转30户农户土地364亩种植玉米制种，吸纳务工20人。
28 | 产业发展 | 明永镇中南村集体经济发展项目 | 明永镇 中南村 | 建设明永镇中南村集贸市场4座钢构交易大棚，占地面积7974.05平方米，将棚顶出租中南村集体张掖市沃翰农业开发有限公司建设2500平方米光伏发电组件，棚下出租商户进行集市交易，每年收取租金约10万元左右，用于增加村级经济收入。项目建成运营后，每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红。 | 明永镇人民政府 | 2024-12-02 | 70 | 70 |  |  |  | 至目前，该项目已全面建设完成。项目建成后，将村集体资源效益最大化，每年收取租金约10万元左右，增加村集体收入。同时，进一步完善提升集贸市场基础设施，方便周边群众日常购物。 | 中南村集体张掖市沃翰农业开发有限公司每年按不低于扶持资金10%的比例为村集体分红，用于增加村级经济收入。
29 | 产业发展 | 张掖市君绿源日光温室提升改造项目 | 甘浚镇 晨光村 | 计划总投资421万元，对62座日光温室进行改造，对日光温室钢构、立柱进行改造，更换棚膜、保温设施等。 | 张掖市君绿源农业发展有限公司 | 2024-10-25 | 120 |  |  | 120 |  | 对62座日光温室进行改造，对日光温室钢构、立柱进行改造，更换棚膜、保温设施 | 项目建成后，将进一步提升温室大棚产出效益，吸纳周边村社100余名闲散就近务工，年增收3000元。
30 | 产业发展 | 甘州区上秦镇下秦村老旧日光温室提升改造项目 | 上秦镇下秦村 | 对下秦村53座老旧日光温室进行提升改造，主要建设内容包括大棚墙体加固、钢架加固、后屋面翻新、安装卷帘机、棉被、棚膜、水肥一体化设施等，并配套完善其他附属设施。 | 上秦镇人民政府 | 2024-09-25 | 100 |  |  | 100 |  | 完成下秦村集体原有53座老旧日光温室改造，钢柱、钢檩条加固，完成棉被更换29150平米，棚膜更换60040平米，大棚墙体维修86平米，更换及维修卷帘机机头53个，安装卷膜器106套，并完成其他改造任务。 | 带动下秦村420余户1700余名群众间接受益，带动80名富余劳动力通过不同途径再就业，户增加务工收入6000-10000元；同时带动11户菜农（企业）参与农业生产和订单农业，进一步提高抵抗市场风险的能力，推动农业产业高质量发展，年增加经营收益1.5万元以上。
31 | 产业发展 | 甘州区党寨镇马站村肉牛养殖基地建设项目 | 党寨镇 马站村 | 按照“统一规划和因户施策、户建户用”和“先建后补”的方式，新建养殖圈舍20院，配套完善基础设施。 | 党寨镇人民政府 | 2024-11-07 | 140 |  |  | 140 |  | 按照“统一规划和因户施策、户建户用”和“先建后补”的方式，新建养殖圈舍经区、乡两级验收合格后，按照小户型每户补助4万元（4户），大户型每户补助5万元（16户）的标准进行补助 基础设施建设项目：完成20户养殖圈舍建设，完成311.51米道路、2座消毒池、1122米给水管网、516米排水管网、13座给水井、1座排水井、17个水表、460米电缆、4个配电箱及1座化粪池建设及安装。 | 已完成养殖户圈舍修建，并已交付农户使用，项目的建设带动了周边群众就业，同时也改善了人居环境，带动了养殖业的发展。
32 | 产业发展 | 甘州区甘浚镇晨光村肉牛养殖小区二期建设项目 | 甘浚镇 晨光村 | 新建高标准双列式牛舍12栋5760平方米，围栏式运动场11520平方米，并配套建设管理房，消毒室、青贮窖、堆粪场、围墙、道路硬化、给水管网、电力工程等设施，存栏增加600头以上，达到800头。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-11-01 | 140 |  |  | 140 |  | 牛舍两栋982.68㎡，运动场4个1934.4㎡，精料库2栋199.1㎡，管理用房及消毒室6间95.58 ㎡，道路硬化工程1713㎡。 | 采用租赁的形式，村集体将建成的养殖良舍出租给有意愿发展养殖业的农户或者整体出资给有运营能力的养殖企业，增加村集体经济收入，预计2025年进行招租。
33 | 产业发展 | 肉牛冻精补助项目 | 甘州区 | 全市共补助370万元，其中甘州区140万元。根据各县区能繁母牛的存栏量、冻精需求量、冻精存储管理等情况，由张掖市畜牧兽医局统一采购，优先支持有需求的脱贫户、监测对象，统筹支持一般户和肉牛养殖场，优化肉牛品质。 | 各相关乡镇 | 2024-10-30 | 140 |  |  | 140 |  | 能繁母牛的存栏量、冻精需求量、冻精存储管理等情况，由张掖市畜牧兽医局统一采购，优先支持有需求的脱贫户、监测对象，统筹支持一般户和肉牛养殖场，优化肉牛品质。 | 进一步提高农户收入，带动脱贫户、监测户、一般户超过7250户，增加收入800元。
34 | 产业发展 | 甘肃传祁乳业有限公司2024年品牌建设项目 | 长安镇 前进村 | 采购带顶部机械搅拌无菌罐一套，预计费用149万元。同步开展乳制品体系认证，包含：有机认证、FSSC22000、HACCP、GMP、ISO9001、ISO22000认证，预计费用30万元。 | 甘肃传祁乳业有限公司 | 2024-09-30 | 50 |  |  | 50 |  | 采购带顶部机械搅拌无菌罐一套；开展乳制品体系认证，包含：有机认证、FSSC22000、HACCP、GMP、ISO9001、ISO22000认证 | 预计新增就业人数60人，人均月收入达到5200元，人均年收入6.3万元。同时，带动周边农户通过订单种植的方式为原奶生产牧场种植青贮玉米超过20000亩，带动农户超过300户，每亩增收300元。
35 | 产业发展 | 甘肃祁连牧歌实业有限公司2024年品牌建设项目 | 祁连牧歌 | 计划采购刨卷机14台，滚揉机2台，计划费用90.3万元；同步开展肉制品体系认证，包含：有机认证、环境管理体系、知识产权管理体系、HACCP、GMP、ISO9001、ISO22000认证，预计费用38万元；与京东集团合作建设直采直供基地（张掖），与盒马集团合作建设盒马村基地（张掖），扩大媒体宣传效应，预计费用22万元。 | 甘肃祁连牧歌实业有限公司 | 2024-09-26 | 50 |  |  | 50 |  | 刨卷机14台，滚揉机2台，开展肉制品体系认证，包含：有机认证、环境管理体系、知识产权管理体系、HACCP、GMP、ISO9001、ISO22000认证，预计费用38万元；与京东集团合作建设直采直供基地（张掖），与盒马集团合作建设盒马村基地（张掖），扩大媒体宣传效应。 | 项目实施后，可辐射带动周边乡镇养殖农户200户，解决就业150人，受益人口约1000人，带动县域肉牛养殖、肉类加工、包材包装、冷链运输、食品销售等多行业、多产业发展。
36 | 产业发展 | 甘肃云鑫实业有限公司2024年乳制品品牌建设项目 | 甘州区滨河新区毓秀花园6号综合楼 | 计划进行阿米东索娟姗臻选3.9纯牛奶产品规划、电商、线下及本地市场等渠道推广。购买自立袋灌装机配套系统设备4台，计划费用112.5万；同时租赁或者自购云仓物流车，与京东集团合作建设直采直供基地（张掖），参与线下招商参展活动等，预计费用38万元。 | 甘肃云鑫实业有限公司 | 2024-11-30 | 50 |  |  | 50 |  | 立袋灌装机配套系统设备4台，租赁或者自购云仓物流车，与京东集团合作建设直采直供基地（张掖），参与线下招商参展活动 | 项目实施后，受益户数20户，可解决就业60人，同时带动物流运输、乳制品包材、食品销售等多领域发展
37 | 产业发展 | 甘州区巴吉滩现代戈壁设施农业建设项目室外工程 | 甘州区巴吉滩 | 建设甘州区巴吉滩设施农业产业园，园区棚间路7362.34㎡，室外给水管网12901.78m及配套管件，检查井27座；室外电气埋管3770m，变压器3台，手孔井22座。 | 张掖市甘州区恒耘园艺有限公司 | 2024-12-20 | 500 |  | 500 |  |  | 园区棚间路7362.34㎡，室外给水管网12901.78m及配套管件，检查井27座；室外电气埋管3770m，变压器3台，手孔井22座。 | 带动周边200人在产业园务工就业，年增加收入5000元以上。
38 | 产业发展 | 村集体经济发展项目 | 各乡镇 | 以入股分红形式投入张掖市君绿源农业发展有限公司新建设施蔬菜大棚20000平方米。每年按6%的比例为村集体分红。资金归各村集体所有，其中大满镇四号村、党寨镇七号村、长安镇五座桥村、平山湖乡平山湖村、三闸镇高寨村、碱滩镇老仁坝村、长安镇头号村、上秦镇庙儿闸村、上秦镇金家湾村、新墩镇新墩村各150万元 | 各相关乡镇政府 | 2024-06-30 | 1500 |  | 1500 |  |  | 以入股分红形式投入张掖市君绿源农业发展有限公司新建设施蔬菜大棚20000平方米。每年按6%的比例为村集体分红。 | 每年增加10个村村集体收入6万元，并带动帮扶15个村300户低收入群众增加收入。
39 | 产业发展 | 甘州区园艺场老旧温室改造和基础设施建设项目 | 甘州区园艺场 | 对园艺场现有23座老旧日光温室进行改造，1～6号大棚：补充覆盖种植土；1～6号、10号、17号、19号、23号大棚：棚体及值班室墙体塌陷维护维修；1～12号大棚：拱杆更换安装；1～23号大棚：棚膜更换；棉被更换；水肥一体化设施更换；增设电动通风口；更换电动棉被卷帘系统；更换大棚供电系统。室外配套设施维修更换维修更换室外给水管道758.51m。维修棚体，更换棚杆、棚膜、棉被、卷帘机等设备，并对气调库进行进一步改造提升，配套完善相关设施。 | 甘州区园艺作物推广中心 | 2024-11-30 | 300 |  | 300 |  |  | 对园艺场现有23座老旧日光温室进行改造，1～6号大棚：补充覆盖种植土；1～6号、10号、17号、19号、23号大棚：棚体及值班室墙体塌陷维护维修；1～12号大棚：拱杆更换安装；1～23号大棚：棚膜更换；棉被更换；水肥一体化设施更换；增设电动通风口；更换电动棉被卷帘系统；更换大棚供电系统。室外配套设施维修更换维修更换室外给水管道758.51m。维修棚体，更换棚杆、棚膜、棉被、卷帘机等设备，并对气调库进行进一步改造提升，配套完善相关设施。 | 吸纳务工300个，将有效带动周边闲置劳动力再就业，从而增加群众收入。
40 | 产业发展 | 新墩镇园艺村设施农业建设项目 | 新墩镇 园艺村 | 计划在园艺嘉园东侧，建设高标准日光温室20座，建筑面积31000平方米，通过集体经营及农户技术、土地入股方式参与经营分红，鼓励群众种植蔬菜、林果、葡萄等经济作物，增加群众收入。建成后资产归园艺村村集体所有。 | 新墩镇人民政府 | 2024-12-20 | 240 | 240 |  |  |  | 高标准日光温室20座，建筑面积31000平方米。 | 通过建设日光温室，扶持30户户农户通过参与项目，年收入可增加3万元。同时，增加村集体经营大棚收入将用于发展集体经济，使全村农户受益。
41 | 产业发展 | 靖安乡上堡村养殖圈舍建设项目 | 靖安乡 上堡村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持38户农户新建高标准养殖圈舍38栋，并配套水、电、路等附属设施。 | 靖安乡人民政府 | 2024-10-31 | 192.5 |  | 192.5 |  |  | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持39户农户新建（改建）高标准养殖圈舍39院，通过开展人畜分离改造，扩大畜牧养殖规模，带动受益群众平均每户增收12000元，从而进一步改善农村人居环境，扩大养殖规模，增加群众收入。 | 按照“统一规划、分散建设、户建户用”的方式，通过技术服务指导、吸纳务工等联农带农机制，带动39户受益群众户均增收12000元，从而增加群众收入。
42 | 产业发展 | 龙渠乡头闸村养殖圈舍建设项目 | 龙渠乡 头闸村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持19户农户新建户均占地364平方米的高标准养殖圈舍,并配套水、电、路等附属设施。 | 龙渠乡人民政府 | 2024-10-25 | 99.3 |  | 99.3 |  |  | 按照“统一规划、分散建设”的方式，高标准养殖圈舍19院,并配套水、电、路等附属设施。 | 通过该项目实施可带动周边20户群众积极发展探索种植、养殖致富新路子，增加村集体收入10万元，可解决本村及周边村就业务工岗位20余人左右。
43 | 产业发展 | 小满镇店子闸村养殖圈舍建设项目 | 小满镇 店子闸村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持店子闸村四社32户农户修建32院高标准生态养殖圈舍，并配套水、电、路等附属设施。 | 小满镇人民政府 | 2024-12-09 | 175.8877 |  | 175.8877 |  |  | 养殖区建成后店子闸村四社可实现牛、羊养殖量分别达到80头、90只以上，帮助农户增收16万元以上。 | 通过实施该项目，可充分发挥经营带动作用，预计可对32户农户实现增收，户均增收5000元以上。
44 | 产业发展 | 小满镇康宁村村养殖圈舍建设项目 | 小满镇 康宁村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持康宁村八社29户农户修建29院高标准生态养殖圈舍，并配套水、电、路等附属设施。 | 小满镇人民政府 | 2024-09-13 | 143 |  | 143 |  |  | 养殖区建成后康宁村八社可实现牛、羊养殖量分别达到61头、120只以上，帮助农户增收14万元以上。 | 通过实施该项目，可充分发挥经营带动作用，预计可对29户农户实现增收，户均增收5000元以上。
45 | 产业发展 | 小满镇甘城村村养殖圈舍建设项目 | 小满镇 甘城村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持甘城村一社16户农户修建16院高标准生态养殖圈舍，并配套水、电、路等附属设施。 | 小满镇人民政府 | 2024-09-13 | 79 |  | 79 |  |  | 养殖区建成后甘城村一社可实现牛、羊养殖量分别达到60头、227只以上，帮助农户增收8万元以上。 | 通过实施该项目，可充分发挥经营带动作用，预计可对16户农户实现增收，户均增收5000元以上。
46 | 产业发展 | 大满镇石子坝村养殖小区建设项目 | 大满镇石子坝村 | 养殖小区硬化地面958.26平方米；道牙石铺设459.76米；U型渠铺设84.99米；养殖区室外给水管网186米；养殖区室外排水管网131米；场地回填10800立方米。 | 大满镇人民政府 | 2024-12-20 | 95.5525 |  | 95.5525 |  |  | 养殖小区硬化地面958.26平方米；道牙石铺设459.76米；U型渠铺设84.99米；养殖区室外给水管网186米；养殖区室外排水管网131米；场地回填10800立方米。 | 通过实施该项目，可充分发挥经营带动作用，预计可带动17户农户发展养殖产业，户均增收5000元以上。
47 | 产业发展 | 上秦镇庙儿闸村、东王堡养殖圈舍建设项目 | 上秦镇 庙儿闸村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持庙儿闸村、东王堡40户农户新建养殖圈舍40院（其中庙儿闸村30院、东王堡10院），并配套完善自来水、电网、道路等基础设施。 | 上秦镇人民政府 | 2024-10-28 | 188 |  | 188 |  |  | 庙儿闸村一社新建养殖圈舍一处30院，每院基地12米x24米，每院占地面积288平米。东王堡村一社新建养殖圈舍一处10院，每院基地12米x34米，每院占地面积408平米。 | 庙儿闸村实现新建养殖圈舍30户左右，东王堡村实现新建养殖圈舍10户左右，通过精准落实产业帮扶政策，可进一步减轻一般户和监测户发展产业的资金投入压力，激发内生动力，增强自主发展能力，激励其积极发展以家庭养殖为主的畜牧产业，扩大生产经营规模，户均实现产业收入稳定增长10000元-20000元左右。
48 | 产业发展 | 沙井镇九闸村三社养殖圈舍建设项目 | 沙井镇 九闸村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持18户农户新建18座殖圈舍。同时配套新建红锈砂路面1844.10㎡，铺设透水砖391.34㎡，路缘石233.60m等水电基础设施。 | 沙井镇人民政府 | 2024-12-18 | 90 |  | 90 |  |  | 养殖圈舍18座。 | 项目建成后将带动周围群众大力发展养殖业，增加肉牛养殖数量，增加农民收入。
49 | 产业发展 | 花寨乡柏杨树村养殖圈舍建设项目 | 花寨乡柏杨树村六社 | 按照“统一规划和因户施策、分散建设”的方式，扶持柏杨树村六社农户新建和部分提升改造养殖圈舍共计16户，同时，配套完善养殖小区公共基础设施。 | 花寨乡人民政府 | 2024-11-16 | 100 |  | 100 |  |  | 新建塘坝1座，库容5万m³。 | 项目建成后，将有效解决下利沟村耕地灌溉问题，保障农作物产量和农民收入。
50 | 产业发展 | 乌江镇贾家寨村养殖圈舍建设项目 | 乌江镇 贾家寨村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持贾寨村三社20户农户修建高标准养殖圈舍20院，并配套水电设施。 | 乌江镇人民政府 | 2024-10-12 | 80 |  | 80 |  |  | 在“万丰新居”安置区配套建设沥青道路2100㎡，道牙石1798m；铺设透水砖554.38㎡；铺设给水管网638m；给水检查井16座；铺设污水管网420m，排水检查井28座，修建化粪池1座，修建消火栓井2座；铺设电力电缆1285m。 | 项目的实施，计划用工150个，将有效带动周边劳动力再就业，增加群众收入。
51 | 产业发展 | 乌江镇平原村养殖圈舍建设项目 | 乌江镇 平原村 |  | 乌江镇人民政府 | 2024-10-12 | 123.5 |  | 123.5 |  |  | 按照“统一规划、分散建设”的方式,已建成高标准养殖圈舍27院。 | 已完成养殖户圈舍修建，并已交付农户使用，项目的建设带动了周边群众就业，同时也改善了人居环境，带动了养殖业的发展。
52 | 产业发展 | 甘州区碱滩镇养殖圈舍建设项目 | 碱滩镇 碱滩村、杨家庄、草湖村 | 按照“统一规划、分散建设”的方式，扶持碱滩村、杨家庄、草湖村48户农户养殖圈舍48院，并配套水电设施。 | 碱滩镇人民政府 | 2024-11-10 | 205 |  | 205 |  |  | 48户农户养殖圈舍48院，并配套水电设施。 | 项目建成后，有效改善了集镇基础设施条件，同时在施工过程中有效带动了周边群众务工
53 | 产业发展 | 甘浚镇星光村养殖小区建设项目 | 甘浚镇星光村 | 修建养殖圈舍4栋，建设管理用房、精料棚、水电等基础设施。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-12-20 | 200 |  | 200 |  |  | 牛舍4栋2148.24 ㎡,运动场面积：4228.80㎡，管理用房4间80 ㎡，精料库4间208.06 ㎡,青贮窖4个，给排水管网、电力电缆等基础设施 | 采用租赁的形式，村集体将建成的养殖良舍出租给有意愿发展养殖业的农户或者整体出资给有运营能力的养殖企业，增加村集体经济收入，预计2025年进行招租。
54 | 产业发展 | 三闸镇新建村蓄水塘坝建设项目 | 三闸镇新建村 | 在新建村建设蓄水能力4万立方米塘坝一座，并配套完善首部控制系统、管理用房、管网、引水渠系、变压器等附属设施。 | 三闸镇人民政府 | 2024-11-16 | 201.1017 |  | 201.1017 |  |  | 4万立方米塘坝一座，并配套完善首部控制系统、管理用房、管网、引水渠系、变压器等附属设施。 | 项目实施过程中，计划用工200个，将有效带动周边劳动力再就业，增加群众收入。
55 | 产业发展 | 长安镇庄墩村塘坝建设项目 | 长安镇 庄墩村 | 在庄墩村修建13000方蓄水塘坝一处，并配套饮水渠系及其他附属设施。 | 长安镇人民政府 | 2024-11-20 | 100 | 55 | 17 |  | 28 | 13000方蓄水塘坝一处，并配套饮水渠系及其他附属设施。 | 项目实施过程中，计划用工500个，将有效带动周边劳动力再就业，增加群众收入。
56 | 产业发展 | 肉牛冻配改点奖补项目 | 各相关乡镇 | 对在大满、碱滩、沙井、甘浚等万头肉牛产业大镇新建高标准肉牛冻配改点的，每个肉牛冻配改点给于5万元奖补。 | 各相关乡镇 | 2024-10-30 | 100 |  | 100 |  |  | 对在大满、碱滩、沙井、甘浚等万头肉牛产业大镇新建高标准肉牛冻配改点的，每个肉牛冻配改点给于5万元奖补。 | 进一步提高肉牛冻配服务质量，受益农户达到12000户。
57 | 产业发展 | 甘州区“茴香猪”养殖奖补项目 | 各相关乡镇 | 对甘州区境内养殖茴香猪200头以上、500头以下的，按100元/头的标准予以补助；养殖茴香猪500头以上的，按200元/头的标准予以补助。 | 甘州区畜牧兽医工作站 | 2024-10-20 | 2 |  |  |  | 2 | 对甘州区境内养殖茴香猪200头，按100元/头的标准予以补助； | 通过项目实施，带动周边乡镇50户农户种植茴香，发展特色茴香猪养殖产业，打造特色“茴香猪”肉品牌。
58 | 产业发展 | 支持牛产业持续快速发展区级奖补资金 | 各相关乡镇 | 对达到政策规定的张掖市盛丰肉食品有限责任公司、甘肃祁连牧歌实业有限公司头牛屠宰加工企业银行贷款予以贴息，其中，张掖市盛丰肉食品有限责任公司240万元、甘肃祁连牧歌实业有限公司40万元。 | 甘州区各屠宰企业 | 2024-08-29 | 280 |  |  |  | 280 | 对达到政策规定的张掖市盛丰肉食品有限责任公司、甘肃祁连牧歌实业有限公司头牛屠宰加工企业银行贷款予以贴息，其中，张掖市盛丰肉食品有限责任公司240万元、甘肃祁连牧歌实业有限公司40万元。 | 该项目实施后，通过收购养殖户肉牛的方式，带动农户发展牛羊养殖，增强群众收入。
59 | 产业发展 | 甘肃金楠软罐头生产奖补项目 | 巴吉滩 | 以以奖代补、先建后补方式扶持甘肃金楠生物科技有限公司新建南瓜等粮菜类软罐头生产线。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-09-20 | 50 |  |  |  | 50 | 以以奖代补、先建后补方式扶持甘肃金楠生物科技有限公司新建南瓜等粮菜类软罐头生产线。 | 用工20人，流转土地500亩，每年户均可增加经济收入3000元以上。
60 | 产业发展 | 安阳乡苗家堡村枸杞产业园深加工奖补项目 | 安阳乡苗家堡 | 以以奖代补、先建后补方式扶持甘肃杞瑞园农业科技发展有限公司，购置枸杞深加工设备。 | 甘肃杞瑞园农业科技发展有限公司 | 2024-12-03 | 100 |  |  |  | 100 | 以以奖代补、先建后补方式扶持甘肃杞瑞园农业科技发展有限公司，购置枸杞深加工设备。 | 吸纳务工150人，增加群众收入。
61 | 产业发展 | 张掖市绿色巨农饲料生产线建设奖补项目 | 明永镇 下崖村 | 以以奖代补、先建后补方式扶持张掖市绿色巨农饲料有限公司新建厂房2座，建设面积3500㎡，年生产量六万吨的高标准生产线1条，年生产二万吨的预混料线1条，配套去其它附属设施。 | 明永镇人民政府 | 2024-10-10 | 50 |  |  |  | 50 | 至目前，该项目已全面建设完成。该项目引进国内外先进的饲料加工设备，购置一条508反刍线生产设备，旨在打造一条高效、智能的饲料生产线。项目建成后，通过销售优质饲料，预计实现良好的经济效益，并促进当地畜牧业的发展，为农民增收做出贡献。 | 张掖市绿色巨农饲料有限公司将连续5年为明永镇12个行政村60户困难群体提供价值投资金额6%的畜牧养殖饲料，用于扩大农户养殖规模，提高群众经济收入，同时提供就业岗位，吸纳就业人员，增加群众经济收入。
62 | 产业发展 | 上秦镇下秦村蓄水塘坝建设项目 | 上秦镇 下秦村 | 在下秦村建设蓄水能力3.6万立方米塘坝一座，并配套完善首部控制系统、管理用房、管网、引水渠系等附属设施。 | 上秦镇人民政府 | 2024-12-24 | 200 |  | 200 |  |  | 3.6万立方米塘坝一座，并配套完善首部控制系统、管理用房、管网、引水渠系等附属设施。 | 使下秦村413户1705人以及供港蔬菜基地直接受益，通过规模化种植露地蔬菜、供港蔬菜，提高了企业效益，同时，村集体通过为企业提供管理服务，收取一定数额管理费可进一步发展壮大村集体经济，推动农业绿色、节水、高质量发展，既使村集体经济由2023年11万元达到20万元，又解决了地下水超采和用水矛盾，塘坝建成后，项目区生态、经济、社会发展潜力进一步释放，最终实现农民增收、企业增产、国土增绿、生态改善的目标。
63 | 产业发展 | 沙井镇下利沟村生态治理“井转河”建设项目 | 沙井镇 下利沟村 | 在下利沟村南滩修建新建库容5.0万m3塘坝1座。 | 沙井镇人民政府 | 2024-12-20 | 150 |  | 150 |  |  | 新建塘坝1座，库容5万m³。 | 项目建成后，将有效解决下利沟村耕地灌溉问题，保障农作物产量和农民收入。
64 | 产业发展 | 甘浚镇西洞村农业灌溉设施及附属配套工程建设项目 | 甘浚镇西洞村 | 修建库容5万立方蓄水灌溉塘坝，并配套安装水肥一体化设备、管网等附属配套工程。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-12-24 | 300 |  | 300 |  |  | 50000m³塘坝，水渠15米、216㎡管理房，智能水肥一体机及施肥罐5套、阀门井1座、干管5050米、变频启动柜5套和变压器（输电线路1套）等。 | 完善西洞村农业灌溉基础设施，提升西洞村农业生产集约化水平，有效提升耕地产值，增加经济收入。
65 | 产业发展 | 安阳乡郎家城村塘坝建设项目 | 安阳乡 郎家城村 | 在安阳乡郎家城村一社、四社附件新建3.4万立方米塘坝一座，并配套相关附属设施，解决群众灌溉难问题，促进全村产业发展。 | 安阳乡人民政府 | 2024-12-15 | 149.6995 | 3 | 67 |  | 79.6995 | 3.4万立方米塘坝一座，并配套相关附属设施。 | 解决群众灌溉难问题，促进全村产业发展。
66 | 产业发展 | 甘州区碱滩镇养殖圈舍补助项目 | 碱滩镇 草湖村 | 扶持草湖村10户农户新建高标准养殖圈舍10座，每户补助5万元。 | 碱滩镇人民政府 | 2024-11-14 | 50 |  | 50 |  |  | 修建人畜分离标准化养殖圈舍10院。 | 项目实施后，进一步减轻了农户发展产业的资金投入压力，激发了内生动力，增强了自主发展能力，激励其积极发展设施农牧产业，扩大生产经营规模，实现了产业收入稳定增长。
67 | 产业发展 | 龙渠乡肉兔养殖示范基地建设项目 | 墩源村 白城村 什八名村 | 对龙渠乡墩源村、什八名村、白城村等3个村10栋养殖圈舍进行改造提升，购置兔笼287组并配套完善取暖、通风、消毒、采光等相应附属设施。 | 龙渠乡人民政府 | 2024-11-30 | 50 |  | 50 |  |  | 10栋养殖圈舍进行改造提升，购置兔笼287组并配套完善取暖、通风、消毒、采光等相应附属设施。 | 计划肉兔存栏达30000余只，年可出栏肉兔19万只，增加村集体收入3万元。
68 | 产业发展 | 肉牛、肉羊、奶牛养殖、乳产品加工和饲料生产贷款贴息项目 | 各乡镇经营主体 | 对从事肉牛、肉羊、奶牛养殖、乳制品加工和饲料生产的农业经营主体用于发展生产经营的贷款，按照贷款金额的2%给予一次性差额贴息，单户贴息额度最高不超过50万元。 | 各经营主体 | 2024-09-25 | 50 |  | 50 |  |  | 对从事肉牛、肉羊、奶牛养殖、乳制品加工和饲料生产的农业经营主体用于发展生产经营的贷款，按照贷款金额的2%给予一次性差额贴息，单户贴息额度最高不超过50万元。 | 稳定牛羊产业发展，防止产业下行造成养殖场户收入减少。
二、就业帮扶 | [6 empty] | 116.894 | 21 | 28.72 | 0 | 67.174
69 | 就业帮扶 | 脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工一次性交通补助项目 | 各相关乡镇 | 2024年对跨省就业的脱贫劳动力，按照600元的标准给予一次性往返交通费补贴；对省内区外就近就业的脱贫劳动力，按300元的标准给予一次性往返交通费补贴，（暂时无法提供资料的省外预付200元，省内预付100元），计划补贴400人，需补助资金20万元。 | 甘州区人力资源和社会保障局 | 2024-12-20 | 18.53 |  | 15.82 |  | 2.71 | 降低务工就业成本，提高脱贫劳动力外出务工积极性，提高脱贫劳动力收入。 | 共为390名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放一次性交通费补贴，通过交通费补贴，降低外出务工成本，增强稳定就业信心，确保有输转意愿的脱贫人口实现应转尽转，增加工资性收入。
70 | 就业帮扶 | 乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳甘肃籍脱贫劳动力奖补项目 | 各相关乡镇 | 2024年乡村就业工厂（帮扶车间）预计稳定就业6个月以上的30人，按3000 元/人标准给予生产经营主体奖补，共计资金9万元。 | 甘州区人力资源和社会保障局 | 2024-10-15 | 12.9 |  | 12.9 |  |  | 积极鼓励乡村就业工厂（帮扶车间）优先吸纳脱贫劳动力，从而实现稳定脱贫。 | 2家乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳的43名甘肃籍脱贫劳动力（含监测帮扶对象）达到稳定就业6个月以上，通过补贴，进一步激励乡村就业工厂（帮扶车间）优先吸纳脱贫劳动力，从而实现稳定脱贫。
71 | 就业帮扶 | 乡村公益性岗位补贴 | 各相关乡镇 | 2024年预计为12个乡镇68名创稳网格乡村公益性岗位人员，每人每月500元标准发放岗位补贴40.8万元，44个乡村公益性岗位区级配套资金13.2万元，共计54万元。 | 甘州区人力资源和社会保障局 | 2024-12-20 | 51.1 |  |  |  | 51.1 | 2024年预计为12个乡镇68名创稳网格乡村公益性岗位人员，每人每月500元标准发放岗位补贴40.8万元，44个乡村公益性岗位区级配套资金13.2万元。 | 开发乡村公益性岗位兜底安置就业困难人员112人，脱贫劳动力108人，监测户4人，充分发挥乡村公益性岗位的作用，用“活”公益岗，使乡村公益性岗位成为就业帮扶“硬举措”，为乡村振兴工作开启“新路径”、注入“新活力”
72 | 就业帮扶 | 雨露计划项目 | 各相关乡镇 | 对脱贫户（监测户）新增劳动力培训给予补助，每人每年3000元。 | 甘州区农业农村局 | 2024-11-30 | 21 | 21 |  |  |  | 对脱贫户（监测户）新增劳动力培训给予补助，每人每年3000元，进一步提高新增脱贫劳动力就业技能，拓宽就业渠道。 | 扶持劳动力提高就业能力。
73 | 就业帮扶 | 驻村工作队和乡村工匠培训 | 各相关乡镇 | 对驻村工作队和乡村工匠开展培训75人，每人2000元。 | 甘州区农业农村局 | 2024-10-30 | 13.364 |  |  |  | 13.364 | 项目实施后，进一步提高新增脱贫劳动力就业技能，拓宽就业渠道。 | 扶持不少于50名干部和25名工匠提高带领群众增收致富能力。
三、乡村建设 | [6 empty] | 3665.0165 | 310 | 2392.5289 | 0 | 962.4876
74 | 乡村建设 | 甘州区碱滩镇2024年中央财政以工代赈项目 | 碱滩镇 碱滩村、 永星村 | 项目总投资395万元，其中，财政衔接资金310万元，其它资金85万元，新建道路总长4.38km，其中碱滩村道路长度为2.233km，永星村金满园林果种植基地道路长度2.147km。 | 碱滩镇人民政府 | 2024-03-25 | 310 | 310 |  |  |  | 已建成道路4.38km. | 项目的建设，将大大提高区域公路通行能力，加速经济发展，为发展致富创造良好的交通条件。对农民的收入以及消费能力的提升都有着积极的促进作用，同时还能增加就业，促进周边地区的经济增长具有重要意义。
75 | 乡村建设 | 乌江镇和美乡村集镇改造提升项目 | 乌江镇 集镇 | 铺设人行道透水砖路面8128.64平方米，更换混凝土道牙石2330.00米；安装10千伏架空线路 2.52千米；敷设高压电缆1020米，敷设低压电缆5740米；安装箱式变压器2台；新建混凝土路面942.00平方米，新建透水砖488.91平方米，新建路缘石189.00米。 | 乌江镇人民政府 | 2024-11-26 | 600 |  | 600 |  |  | 铺设人行道透水砖路面6187.85平方米；拆除人行道道牙石2330.00米,更换混凝土道牙石1985.00米；拆除10千伏架空线路1.6 千米，安装10千伏架空线路 2.52千米；敷设高压电缆1020米，敷设低压电缆5740米，新建四通型弱电手孔井41座；安装箱式变压器2台；浇筑10cm厚人行道C20混凝土垫层6187.85平方米；破除混凝土路面750.72平方米，浇筑20cm厚C20混凝土路面1082.08平方米；新架设路灯19座；更换DN600双壁波纹管102米；新建钢筋混凝土圆管涵桥3座；拆除及更换井盖50座。 | 项目建成后，有效改善了集镇基础设施条件，同时在施工过程中有效带动了周边群众务工
76 | 乡村建设 | 碱滩镇普家庄村基础设施建设项目 | 碱滩镇 普家庄村 | 新建沥青路面463.113m；新建U型渠2484.00m，埋置φ300过路管312.00m，门口硬化1756.00㎡，铺设透水砖3925.00㎡，铺设路缘石6406.00m，混凝土护肩3569.60㎡，铺设混凝土路面450.00㎡；敷设污水管道1480.00m，；敷设电力电缆334m。 | 碱滩镇人民政府 | 2024-09-25 | 363 |  | 363 |  |  | 沥青路面463.113m，新建U型渠2484.00m，埋置φ300过路管312.00m，门口硬化1756.00㎡，铺设透水砖3925.00㎡，铺设路缘石6406.00m，混凝土护肩3569.60㎡，铺设混凝土路面450.00㎡，敷设DN300钢筋混凝土污水管道1480m，新建检查井62座，敷设电力电缆334m。 | 该项目的实施，将有效改善当地农村人居环境，提高农民群众生活质量，更有助于乡村振兴战略的实施、村容整洁目标的顺利达成与农村和谐社会的构建。
77 | 乡村建设 | 2023年度“安居宝”贷款贴息项目 | 各相关乡镇 | 对拆除空置房、老旧房屋等存在安全隐患房屋、按照“一户一宅”要求新建房屋且符合村庄规划的，且享受“安居宝”贷款农户给予贷款贴息。 | 各乡镇人民政府 | 2024-06-30 | 478.7347 |  |  |  | 478.7347 | 对拆除空置房、老旧房屋等存在安全隐患房屋、按照“一户一宅”要求新建房屋且符合村庄规划的，826户农户且享受“安居宝”贷款农户给予贷款贴息。 | 进一步减轻农户新建房屋的压力，将有效改善全村人居环境及生产生活条件。
78 | 乡村建设 | 2023年清洁村庄补助资金 | 各相关乡镇 | 对2023年验收合格的196个高质量清洁村庄进行奖补，其中36个优秀级每个补助6万元；49个良好级每个补助4万元；111个较好级每个补助2万元。 | 各乡镇人民政府 | 2024-11-23 | 384 |  |  |  | 384 | 对2023年验收合格的181个高质量清洁村庄进行奖补，其中25个优秀级每个补助6万元；50个良好级每个补助4万元；106个较好级每个补助2万元。 | 完善村级环卫设施，改善人居环境和村容村貌。
79 | 乡村建设 | 甘州区平山湖北片人畜供水保障改造提升工程 | 平山湖蒙古族乡平山湖村 | 新建截引工程2处，共计280米，集水井2座，改造自来水管网43.6公里，管线每1km处，修建排气井1座，管线落差每90米，设置排气井一个；安装玻璃储水罐6座，同时进行维修加固和配套基础设施改造提升。 | 平山湖蒙古族乡人民政府 | 2024-11-27 | 239.8232 |  | 200 |  | 39.8232 | 截引工程2处，共计280米，集水井2座，改造自来水管网43.6公里，管线每1km处，修建排气井1座，管线落差每90米，设置排气井一个；安装玻璃储水罐6座，同时进行维修加固和配套基础设施改造提升。 | 项目的实施有效解决了北片牧点人畜饮水困难问题，为牧民群众生产生活提供了饮水保障，有效促进了牧点经济发展。
80 | 乡村建设 | 上秦镇集镇人居环境整治项目 | 上秦镇 | 改造管径为dn315-dn500污水管道2298m，人行道铺装24262平方米、巷道出入口硬化2237平方米，拆除水泥混凝土路面4170平方米，更换路缘石共计4943米。并配套建设其他附属工程。 | 上秦镇人民政府 | 2024-12-12 | 600 |  | 600 |  |  | 挖一般土方13644.22立方米，挖沟槽土方18330.06立方米，回填方15931.96立方米，改造管径为dn315-dn500污水管道2469m，混泥土井53座，人行道铺装20615.37平方米、巷道出入口水泥硬化1287.74平方米，拆除水泥混凝土路面3734.87平方米，更换路缘石共计4307.9米。 | 带动集镇周边农户进行土地流转，获得土地流转收益1200元每亩；带动周边群众发展个体经济，增加三产收入；带动集镇区人居环境整体改善，带动全镇群众间接受益。
81 | 乡村建设 | 安阳乡金王庄村塘坝维修项目 | 安阳乡金王庄村 | 对金王庄修建塘坝进行维修加固，并配套相关设施。 | 安阳乡人民政府 | 2024-12-05 | 59.9296 |  |  |  | 59.9296 | 对金王庄修建塘坝进行维修加固，并配套相关设施。 | 改善民生、保障人畜饮水条件，确保饮水安全。
82 | 乡村建设 | 明永镇集镇人居环境整治提升项目 | 明永镇明永村 | 改造道路全长806.272m，主要工程内容包括镇区人行道改造及路槽开挖并回填、电力工程等附属设施建设。 | 明永镇人民政府 | 2024-12-20 | 300 |  | 300 |  |  | 改造道路全长806.272m，主要工程内容包括镇区人行道改造及路槽开挖并回填、电力工程等附属设施建设。 | 带动集镇98户商铺产业发展.
83 | 乡村建设 | 大满镇新华村省级乡村建设基础设施配套建设项目 | 大满镇 新华村 | 建设新华村新型安置社区和人畜分离养殖小区，配套铺设渗水砖1381.55平方米，安装路缘石1050.59米；敷设给水管网687米，修砌给水检查井33座。 | 大满镇人民政府 | 2024-12-18 | 59.5289 |  | 59.5289 |  |  | 建设新华村新型安置社区和人畜分离养殖小区，配套铺设渗水砖1381.55平方米，安装路缘石1050.59米；敷设给水管网687米，修砌给水检查井33座。 | 该项目的实施，将有效改善新华村人居环境，提高农民群众生活质量，计划用工320个，将有效带动周边劳动力再就业，增加群众收入。
84 | 乡村建设 | 甘浚镇甘浚村人居环境整治和基础设施建设项目 | 甘浚镇甘浚村 | 主要完成室外给排水、电力电缆及配电设施、道路硬化工程，新建不同管径生活给水管道730米、排水管道540米，不同型号电力电缆515米，并修建相应数量的检查井等；安装道小牙石692米、大道牙石34米；铺设透水砖地面1882平方米；修建沥青车行道842平米；新建挡土墙41米；新建防撞设施180米等基础设施。 | 甘浚镇人民政府 | 2024-12-08 | 120 |  | 120 |  |  | 水管道730米、排水管道540米；电力电缆257.5米；小牙石1092米、大道牙石28.5米；透水砖地面1605㎡；道路870㎡； | 改善本村经济发展环境和集镇风貌，不断提升人居环境水平，有效改善村容村貌，方便群众生产生活。
85 | 乡村建设 | 三闸镇二闸村基础设施配套建设项目 | 三闸镇二闸村 | 配套砖砌阀门井8座、成品预制钢筋混凝土排水检查井53座、成品20m3玻璃钢化粪池1座、安装给水管1987米、排水管687米、安装室外消火栓2个、水表23个以及配套的管件、阀门等。 | 三闸镇人民政府 | 2024-12-25 | 50 |  | 50 |  |  | 配套砖砌阀门井8座、成品预制钢筋混凝土排水检查井53座、成品20m3玻璃钢化粪池1座、安装给水管1987米、排水管687米、安装室外消火栓2个、水表23个以及配套的管件、阀门等。 | 项目实施过程中，计划用工100个，将有效带动周边劳动力再就业，增加群众收入。
86 | 乡村建设 | 沙井镇九闸村“万丰新居”基础设施配套建设项目 | 沙井镇 九闸村 | 在“万丰新居”安置区配套建设沥青道路2100㎡，道牙石1798m；铺设透水砖554.38㎡；铺设给水管网638m；给水检查井16座；铺设污水管网420m，排水检查井28座，修建化粪池1座，修建消火栓井2座；铺设电力电缆1285m。 | 沙井镇人民政府 | 2024-12-25 | 100 |  | 100 |  |  | 在“万丰新居”安置区配套建设沥青道路2100㎡，道牙石1798m；铺设透水砖554.38㎡；铺设给水管网638m；给水检查井16座；铺设污水管网420m，排水检查井28座，修建化粪池1座，修建消火栓井2座；铺设电力电缆1285m。 | 项目的实施，计划用工150个，将有效带动周边劳动力再就业，增加群众收入。
四、乡村治理 | [6 empty] | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 69.08
87 | 乡村治理 | 甘州区“巾帼家美积分超市”建设运营项目 | 各相关乡镇 | 为已建成的148个家“巾帼家美积分超市”（含18家社区“巾帼家美积分超市”），补充货品需59.2万元（平均4000元/家）；新建农村“家美积分超市”20家，建设启动资金需10万元（平均5000元/家）。 | 甘州区妇女联合委员会 | 2024-09-26 | 69.08 |  |  |  | 69.08 | 将家庭参与产业发展、群众参与基层社会治理、文明新风建设、美丽家园创建等乡村治理内容纳入积分管理，激发群众积极投身增收致富、产业发展、环境整治、共建生态宜居家园的积极性主动性创造性用。 | 激发群众积极投身增收致富、产业发展、环境整治、关爱帮扶“三留一困”人员等社会治理方面发挥引领作用。
五、项目管理费 | [6 empty] | 181.4331 | 38 | 85 | 0 | 58.4331
88 | 项目管理费 | 项目管理费 | 各相关乡镇 | 用于项目规划编制、招投标、预决算、绩效评价、工程审计和验收等。 | 甘州区农业农村局 | 2024-12-20 | 137 | 36 | 62 |  | 39 | 进一步提高项目资金管理水平，确保项目资金安全高效使用。
89 | 项目管理费 | 项目管理费 | 各相关乡镇 | 用于项目规划编制、招投标、预决算、绩效评价、工程审计和验收等。 | 甘州区农业农村局 | 2024-12-20 | 44.4331 | 2 | 23 |  | 19.4331 | 进一步提高项目资金管理水平，确保项目资金安全高效使用。
公告时间： 2024年12月25日——2025年1月3日(不少于10天) 监督电话：12317 甘州区财政局举报电话：0936-8213117 甘州区农业农村局举报电话：0936-8256951 通讯地址：甘州区滨河新区区政府办公楼1618室 电子邮箱：993422190@qq.com 公告单位：中共甘州区委农村工作领导小组办公室 2024年12月25日 备注：未进行公示公告的项目一律不得竣工验收。